## TER
KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w Żywcu - Etap III
Nr poz. | Numer ST | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| D.01.00.00 | 1. Roboty przygotowawcze
1.1. Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych
1 | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach odtworzeniowych. Trasa dróg w terenie równinnym. | km | 4.26 | 0 | 0
1.2. Wycinka drzew i karczowanie krzaków
2 | D.01.02.01 | Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć gęstych | ha | 0.26 |  | 0
3 | D.01.02.01 | Mechaniczne karczowanie drzew o średnicy 10-15cm piłą mechaniczną | szt | 381 |  | 0
4 | D.01.02.01 | Mechaniczne karczowanie drzew o średnicy 16-25cm piłą mechaniczną | szt | 162 |  | 0
5 | D.01.02.01 | Mechaniczne karczowanie drzew o średnicy 26-35cm piłą mechaniczną | szt | 62 |  | 0
6 | D.01.02.01 | Transport dłużyc na odległość do 10km | m3 | 21.01 |  | 0
7 | D.01.02.01 | Transport karpiny i gałęzi na odległość do 10km | mp | 90.42 |  | 0
1.3. Roboty rozbiórkowe
8 | D.01.02.04 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni jezdni ul. Bohaterów Września z betonu asfaltowego grubości 9 cm wraz wywozem i utylizacją | m2 | 135 |  | 0
9 | D.01.02.04 | Rozebranie krawężnika betonowego 15x30cm z ławą betonową wraz z wywozem i utylizacją (krawężnik na zjeździe przy ul. Bohaterów Września) | m | 4.5 |  | 0
10 | D.01.02.04 | Rozbiórka rury przepustu pod drogę o średnicy 500mm wraz z wywozem i utylizacją/p.a. | m | 7 |  | 0
11 | D.01.02.04 | Rozebranie ręczne nawierzchni z betonu cementowego w km 1+896,44 wraz wywozem i utylizacją o grubości 25cm | m2 | 15.8 |  | 0
12 | D.01.02.04 | Przebudowa odcinka schodów w km 1+906,58 o długości ok. 10,00m i szerokości ok. 1,70m o konstrukcji stalowej z drewnianymi stopniami (schody do przebudowuy z powodu kolizji z projektowaną ścieżką) /p.a. | t | 0.35 |  | 0
| D.02.00.00 | 2. Roboty ziemne
13 | D.02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 10-15t na odległość 5km i kosztami składowania | m3 | 5566 |  | 0
14 | D.02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10km (grunt zbędny) i kosztami składowania | m3 | 3297 |  | 0
15 | D.02.03.01 | Budowa nasypu /wbudowanie materiału z tymczasowego składowiska | m3 | 2269 |  | 0
| D.03.00.00 | 3. Elementy odwodnienia
3.1. Drenaż francuski
16 | D.03.03.01 | Rurka drenarska karbowana o śred. 125mm PVC-U z otworami 1,3-5mm/p.a. | m | 130 |  | 0
17 | D.03.03.01 | Geowłóknina kwalifikowana (separująca), nietkana, igłowa /p.a. | m2 | 494 |  | 0
18 | D.03.03.01 | Podsypka piaskowa 25x5cm F=0,0125m2 | m3 | 1.62 |  | 0
19 | D.03.03.01 | Wypełnienie z kruszywa naturalnego 0/63mm, F=0,250m2/p.a. | m3 | 32.5 |  | 0
3.2. Odtworzenie istniejacych przepustów
20 | D.03.01.01 | Rury z betonu wibroprasowanego C35/45 o średnicy 500mm/p.a. | m | 8 |  | 0
21 | D.03.01.01 | Podłoże z betonu cementowego C8/10 o grubości 20cm | m3 | 1.2 |  | 0
22 | D.03.01.01 | Izolacja lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno rur betonowych i żelbetowych o średnicy 500mm - pierwsza warstwa | m | 8 |  | 0
23 | D.03.01.01 | Izolacja wewnętrzna lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno rur betonowych i żelbetowych o średnicy 500mm - każda następna warstwa | m | 8 |  | 0
24 | D.03.01.01 | Zasypanie rur przepustów gruntem kategorii I-II | m3 | 2.5 |  | 0
| D.04.00.00 | 4. Podbudowy
4.1. Profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie
25 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV | m2 | 10020 |  | 0
- ścieżka edukacyjno-przyrodnicza 9222
- miejsca odpoczynku 380
- zjazdy utwardzone kruszywem 198
- jezdnia ul. Bohaterów Września 176
- zjazdy indywidualne przy ul. Bohaterów Września 44
4.2. Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego 0/63mm o CBR>=25%
26 | D.04.04.00a | Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego 0/63mm o CBR>=25% stabilizowanej mechanicznie grubości 30cm | m2 | 176 |  | 0
- jezdnia ul. Bohaterów Września 176
27 | D.04.04.00a | Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiazanej kruszywa łamanego 0/63mm, CBR>=25% stabilizowanej mechanicznie gr.15cm | m2 | 9266 |  | 0
- ścieżka edukacyjno-przyrodnicza 9222
- zjazdy indywidualne przy ul. Bohaterów Września 44
28 | D.04.04.00a | Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiazanej kruszywa łamanego 0/63mm, CBR>=25% stabilizowanego mechanicznie gr.10cm | m2 | 380 |  | 0
- miejsca odpoczynku 380
4.3. Podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego 0/31,5mm o CBR>=60%
29 | D.04.04.02a | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego 0/31,5mm o CBR>=60% stabilizowanej mechanicznie grubości 25cm | m2 | 193 |  | 0
- jezdnia ul. Bohaterów Września 176
- zjazdy indywidualne przy ul. Bohaterów Września 44
30 | D.04.04.02a | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego 0/31,5mm, o CBR>=60%, stabilizowanej mechanicznie gr. 20cm | m2 | 9602 |  | 0
- ścieżka edukacyjno-przyrodnicza 9222
- miejsca odpoczynku 380
| D.05.00.00 | 5. Nawierzchnie
5.1. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych
31 | D.04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego | m2 | 149 |  | 0
|  | - jezdnia ul. Bohaterów Września 149 |  |  |  | 0
32 | D.04.03.01 | Oczyszczenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego | m2 | 149 |  | 0
|  | - jezdnia ul. Bohaterów Września 149 |  |  |  | 0
5.2. Skropienie emulsją warstw konstrukcyjnych
33 | D.04.03.01 | Skropienie emulsją podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego | m2 | 149 |  | 0
|  | - jezdnia ul. Bohaterów Września 149 |  |  |  | 0
34 | D.04.03.01 | Skropienie emulsją warstwy wiążącej z betonu asfaltowego | m2 | 149 |  | 0
|  | - jezdnia ul. Bohaterów Września 149 |  |  |  | 0
5.3. Beton asfaltowy
35 | D.05.03.05b | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, asfalt drogowy 35/50 o grubości po zagęszczeniu 5cm | m2 | 149 |  | 0
|  | - jezdnia ul. Bohaterów Września 149 |  |  |  | 0
36 | D.05.03.05a | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S asfalt drogowy 50/70 o grubości po zagęszczeniu 4cm | m2 | 149 |  | 0
|  | - jezdnia ul. Bohaterów Września 149 |  |  |  | 0
5.4. Brukowa kostka betonowa 8 cm
37 | D.05.03.23a | Warstwa wierzchnia z brukowej kostki betonowej typu koloru szarego grubości 8 cm wraz z podsypką cementowo-piaskową 1:4 o grubości 3cm | m2 | 380 |  | 0
|  | - miejsca odpoczynku 380 |  |  |  | 0
38 | D.05.03.23a | Warstwa wierzchnia z brukowej kostki betonowej koloru czerwonego grubości 8 cm wraz z podsypką cementowo-piaskową 1:4 o grubości 3cm | m2 | 44 |  | 0
|  | - zjazdy indywidualne przy ul. Bohaterów Września 44 |  |  |  | 0
5.5. Kruszywo niezwiązane
39 | D.05.01.04a | Warstwa wierzchna z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego 0/16mm stabilizowanego mechanicznie o grub. 8cm | m2 | 9594 |  | 0
|  | - ścieżka edukacyjno-przyrodnicza 9594 |  |  |  | 0
40 | D.05.01.04a | Warstwa wierzchna z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grub. 20cm | m2 | 198 |  | 0
|  | - zjazdy utwardzone kruszywem 198 |  |  |  | 0
5.6. System fakturowy na ścieżce edukacyjno-przyrodniczej
41 | D.08.02.01a | Betonowa płyta chodnikowa o wymiarach 40x40x8cm z rowkami prowadzacymi/p.a. | m2 | 57.92 |  | 0
|  | - pas z faktury kierunkowej (93szt. × 0,16m2 = 14,88m2) |  |  |  | 0
|  | - faktura uwagi i informacji (269szt. × 0,16m2 = 43,04m2) |  |  |  | 0
42 | D.08.02.01a | Betonowa płyta chodnikowa o wymiarach 40x40x8cm ze stożkami ściętymi/p.a. | m2 | 20.32 |  | 0
|  | - faktura ostrzegawcza (bezpieczeństwa) (127szt. × 0,16m2 = 20,32m2) |  |  |  | 0
5.7. Nawierzchnia z betonu cementowego
43 | D.05.03.14 | Odtworzenie nawierzchni z betonu cementowego C30/37, gr. 25cm | m2 | 16 |  | 0
44 | D.05.03.14 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o średnicy do 14mm wraz drutem wiązałkowym | t | 0.3 |  | 0
| D.06.00.00 | 6. Roboty wykończeniowe
6.1. Umocnienie powierzchniowe terenów zielonych
45 | D.06.01.01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III | m2 | 8240 |  | 0
46 | D.06.01.01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 15cm wraz z zakupem i transportem ziemi urodzajnej. | m2 | 8240 |  | 0
6.2. Umocnienie skarp (brzegów) narzutem kamiennym
47 | D.06.03.02 | Umocnienie skarp (brzegów) cięzkim narzutem kamiennym luzem o średnicy >80 cm/p.a. | m3 | 2503 |  | 0
48 | D.06.03.02 | Uzupełnienie istniejącego umocnienia skarp (brzegów) ciężkim narzutem kamiennym luzem o średnicy 31/63cm/p.a. | m3 | 553 |  | 0
49 | D.06.03.02 | Uzupełnienie istniejącego umocnienia skarp (brzegów) ciężkim narzutem kamiennym luzem o średnicy 63/120mm/p.a. | m3 | 239 |  | 0
50 | D.06.03.02 | Wyściółka faszynowa pod narzut kamienny gr. 30cm | m3 | 1040 |  | 0
6.3. Elementy małej architektury
51 | D.06.01.01 | Ławka miejska z betonu odlewniczego z oparciem, siedzisko i oparcie: drewno iglaste lakierowane, wzmocnienie siedziska i oparcia: stal lakierowana, podstawa: beton piaskowany. Wymiary: wysokośc 80cm, szeropkość: 55cm, długość: 250cm/p.a. | szt | 32 |  | 0
52 | D.06.01.01 | Betonowy kosz na śmieci (kwadratowy), obudowa:: beton piaskowany, pojemnik z popielniczką: stal ocynkowana. Wymiary: wysokość: 65cm, szerokość :39cm, długośc 39cm ( pojemnośc 40l) -kal. ind. | szt | 16 |  | 0
53 | D.06.01.01 | Stojak na rowery typu U-17 z dodatkowym profilem umożliwiającym stabilizację parkowanego rowerowi wykonany ze stali ocynkowej. Wymiary: wysokośc: 80cm, szerokość:100cm, przekrój rurki: 48,3mm/kal. ind. | szt | 36 |  | 0
54 | D.06.01.01 | Tablice informacyjno-edukacyjne o wymiarach 841x1189mm (nośnik treści odporny na czynniki atmosferyczne np. blacha ocynkowana zabezpieczona laminatem UV) wraz z montażem na stelażu wykonanym z drewna zabezpieczonego przed czynnikami atmosferycznymi i biologicznymi. Stelaż w sposób trwały zamocowany w gruncie/ kal. ind. | szt | 7 |  | 0
| D.07.00.00 | 7. Urządzenia bezpieczeństawa ruchu drogowego
7.1. Urzadzenia BRD
55 | D.07.06.02 | Bariery chodnikowe U-12a TYP OLSZTYŃSKI 150x150 (110)cm -słupek o śred. 60,3mm -owal z rury o śred. 48,3mm, ocynk + malowanie proszkowe -kolor żółty RAL 1003, czarne pasy wyklejone z folii odblaskowej I GENERACJI (wraz z fundamentem i montażem) | m | 186 |  | 0
|  | (124 przęsła, 127 słupków) łączna długość barier 186m |  |  |  | 0
7.2. Oznakowanie poziome cienkowarstwowe
56 | D.07.01.01 | Linie segregacyjne i krawędziowe malowane mechanicznie /znaki podłużne | m2 | 18 |  | 0
|  | - P-7a "linia krawędziowa - przerywana szeroka" 18,00 |  |  |  | 0
| D.08.00.00 | 8. Elementy krawędziowe
8.1. Ustawienie krawężników betonowych
57 | D.08.01.01b | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm, wyniesione 6 cm, C20/25 | m | 37 |  | 0
58 | D.08.01.01b | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm, wyniesione 4 cm, C20/25 | m | 85 |  | 0
59 | D.08.01.01b | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm, wyniesione 0 cm, C20/25 | m | 6 |  | 0
60 | D.08.01.01b | Ława betonowa z oporem pod krawężniki, beton towarowy C12/15 | m3 | 8.064 |  | 0
|  | dla krawężników betonowych 15×22cm wyniesionych 6cm - 30×15+15×12cm; F=0,063m2 2,331 |  |  |  | 0
|  | dla krawężników betonowych 15×22cm wyniesionych 4cm - 30×15+15×12cm; F=0,063m2 5,355 |  |  |  | 0
|  | dla krawężników betonowych 15×22cm wyniesionych 0cm - 30×15+15×12cm; F=0,063m2 0,378 |  |  |  | 0
8.2. Ustawienie obrzeży betonowych
61 | D.08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm, C20/25 | m | 8595 |  | 0
62 | D.08.03.01 | Ława betonowa z oporem 28x10+10x16+10x16, F=0,060m2 pod obrzeże betonowe, beton towarowy C12/15 | m3 | 515.7 |  | 0
|  | 28×10+10×16+10×16cm, F=0,060m2 (8595mb) 515,70 |  |  |  | 0
| D.10.00.00 | 9. Roboty inne
9.1. Konstrukcja z gruntu zbrojonego
63 | D.10.01.01a | Kosze gabionowe z siatek plecionych o wymiarach 100x50x100cm /p.a. | szt | 146 |  | 0
64 | D.10.01.01a | Kosze gabionowe z siatek plecionych o wymiarach 100x100x100cm /p.a. | szt | 584 |  | 0
65 | D.10.01.01a | Siatka kotwiąca stalowa z drutu pokrytego stopem cynkowo-alumeniowym ZnAl i zabezpieczonego powłoką PCW | m2 | 1130 |  | 0
66 | D.10.01.01a | Wypełnienie koszy gabionowych kamieniem łamanym wapiennym (mrozoodpornym) o wymiarach 100-150mm | m3 | 657 |  | 0
67 | D.10.01.01a | Wypełnienie przestrzeni pomiędzy konstrukcją z gabionów mieszanką kruszywa naturalnego niezwiązanego 0/63mm (np. pospółka) | m3 | 411 |  | 0
68 | D.10.01.01a | Warstwa z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie (w dwóch warstwach), grubość 50cm/m2-530 | m3 | 265 |  | 0
|  | 530m2×0,5m |  |  |  | 0
69 | D.10.01.01a | Geosiatka o sztywnych węzłach z polipropylenu o strukturze rusztu o wytrzymałości na rozciaganie min. 30kN/m w obu kierunkach | m2 | 1375 |  | 0
Aneks nr 1 do dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w Żywcu - Etap III"
| D.01.00.00 | 1. Roboty przygotowawcze
1.1. Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych
1 | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach odtworzeniowych. Trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0.677 |  | 0
1.2. Roboty rozbiórkowe
2 | D.01.02.04 | Mechaniczne cięcie nawierzchni mineralno-bitumicznych na średnią na głębokość docelową 10cm | m | 20 |  | 0
3 | D.01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni zjazdu z kostki betonowej gr. 8cm /p.a. wraz z wywozem i utylizacją | m2 | 43.2 |  | 0
4 | D.01.02.04 | Rozebranie krawężnika betonowego 15x30cm z ławą betonową wraz z wywozem i utylizacją | m | 43 |  | 0
1.3. Regulacja isniejących urządzeń infrastruktury technicznej
5 | D.01.02.04 | Regulacja zasuw sieci wodociągowej | szt | 3 |  | 0
6 | D.01.02.04 | Regulacje studni sieci kanalizacji sanitarnej | szt | 27 |  | 0
1.4. Zabezpieczenie istniejacych sieci elektroenergetycznych
7 | D.01.03.02 | Rura ochronne (osłonowe) dzielone o śred. 110mm np. typu A110 PS | m | 24 |  | 0
| D.02.00.00 | 2. Roboty ziemne
8 | D.02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 10-15t na odległość 5km i kosztami składowania | m3 | 353 |  | 0
9 | D.02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10km (grunt zbędny) i kosztami składowania | m3 | 343 |  | 0
10 | D.02.03.01 | Budowa nasypu /wbudowanie materiału z tymczasowego składowiska | m3 | 10 |  | 0
| D.03.00.00 | 3. Elementy odwodnienia
3.1. Drenaż francuski
11 | D.03.03.01 | Rurka drenarska karbowana o śred. 125mm PVC-U z otworami 1,3-5mm/p.a. | m | 50 |  | 0
12 | D.03.03.01 | Geowłóknina kwalifikowana (separująca), nietkana, igłowa /p.a. | m2 | 190 |  | 0
13 | D.03.03.01 | Podsypka piaskowa 25x5cm F=0,0125m2 | m3 | 0.63 |  | 0
14 | D.03.03.01 | Wypełnienie z kruszywa naturalnego 0/63mm, F=0,250m2/p.a. | m3 | 12.5 |  | 0
| D.04.00.00 | 4. Podbudowa
4.1. Profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie
15 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV | m2 | 1647.48 |  | 0
|  | - mijanki 311,45 |  |  |  | 0
|  | - zjazdy indywidualne 215,69 |  |  |  | 0
|  | - pobocza 1120,34 |  |  |  | 0
4.2. Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego 0/63mm o CBR>=25%
16 | D.04.04.00a | Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego 0/63mm o CBR>=25% stabilizowanej mechanicznie grubości 30cm | m2 | 311.45 |  | 0
|  | - mijanki 311,45 |  |  |  | 0
17 | D.04.04.00a | Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiazanej kruszywa łamanego 0/63mm, CBR>=25% stabilizowanej mechanicznie gr.15cm | m2 | 215.69 |  | 0
|  | - zjazdy indywidualne 215,69 |  |  |  | 0
4.3. Podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego 0/31,5mm o CBR>=60%
18 | D.04.04.02a | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego 0/31,5mm o CBR>=60% stabilizowanej mechanicznie grubości 5cm (warstwa profilująca na istniejącej warstwie z kruszywa) | m2 | 2841.64 |  | 0
|  | - jezdnia ul. Królowej Jadwigi "boczna" 2841,64 |  |  |  | 0
19 | D.04.04.02a | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego 0/31,5mm, o CBR>=60%, stabilizowanej mechanicznie gr. 20cm | m2 | 255.31 |  | 0
|  | - mijanki 255,31 |  |  |  | 0
20 | D.04.04.02a | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego 0/31,5mm o CBR>=60% stabilizowanej mechanicznie 25cm | m2 | 215.69 |  | 0
|  | - zjazdy indywidualne 215,69 |  |  |  | 0
| D.05.00.00 | 5. Nawierzchnie
5.1. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych
21 | D.04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie podbudowy zasadniczej z kruszywa | m2 | 3096.95 |  | 0
|  | - jezdnia ul. Królowej Jadwigi "boczna" 2841,64 |  |  |  | 0
|  | - mijanki 255,31 |  |  |  | 0
22 | D.04.03.01 | Oczyszczenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego | m2 | 2950.96 |  | 0
|  | - jezdnia ul. Królowej Jadwigi "boczna" 2718,62 |  |  |  | 0
|  | - mijanki 232,34 |  |  |  | 0
23 | D.04.03.01 | Oczyszczenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego | m2 | 2859.17 |  | 0
|  | - jezdnia ul. Królowej Jadwigi "boczna" 2636,53 |  |  |  | 0
|  | - mijanki 222,64 |  |  |  | 0
5.2. Skropienie emulsją warstw konstrukcyjnych
24 | D.04.03.01 | Skropienie emulsją podbudowy zasadniczej z kruszywa | m2 | 3096.95 |  | 0
|  | - jezdnia ul. Królowej Jadwigi "boczna" 2841,64 |  |  |  | 0
|  | - mijanki 255,31 |  |  |  | 0
25 | D.04.03.01 | Skropienie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego | m2 | 2950.96 |  | 0
|  | - jezdnia ul. Królowej Jadwigi "boczna" 2718,62 |  |  |  | 0
|  | - mijanki 232,34 |  |  |  | 0
26 | D.04.03.01 | Skropienie emulsją warstwy wiążącej z betonu asfaltowego | m2 | 2859.17 |  | 0
|  | - jezdnia ul. Królowej Jadwigi "boczna" 2636,53 |  |  |  | 0
|  | - mijanki 222,64 |  |  |  | 0
5.3. Beton asfaltowy
27 | D.05.03.05b | Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W, asfalt drogowy 50/70 o grubości po zagęszczeniu 4cm | m2 | 2950.96 |  | 0
|  | - jezdnia ul. Królowej Jadwigi "boczna" 2718,62 |  |  |  | 0
|  | - mijanki 232,34 |  |  |  | 0
28 | D.05.03.05b | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W, asfalt drogowy 50/70 o grubości po zagęszczeniu 4cm | m2 | 2859.17 |  | 0
|  | - jezdnia ul. Królowej Jadwigi "boczna" 2636,53 |  |  |  | 0
|  | - mijanki 222,64 |  |  |  | 0
29 | D.05.03.05a | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S asfalt drogowy 50/70 o grubości po zagęszczeniu 4cm | m2 | 2736.83 |  | 0
|  | - jezdnia ul. Królowej Jadwigi "boczna" 2526,97 |  |  |  | 0
|  | - mijanki 209,86 |  |  |  | 0
5.4. Brukowa kostka betonowa 8 cm
30 | D.05.03.23a | Warstwa wierzchnia z brukowej kostki betonowej koloru czerwonego grubości 8 cm wraz z podsypką cementowo-piaskową 1:4 o grubości 3cm | m2 | 215.69 |  | 0
|  | - zjazdy indywidualne 215,69 |  |  |  | 0
5.5. System fakturowy na ścieżce edukacyjno-przyrodniczej
31 | D.08.02.01a | Betonowa płyta chodnikowa o wymiarach 40x40x8cm ze stożkami ściętymi/p.a. | m2 | 6.56 |  | 0
|  | - faktura ostrzegawcza (bezpieczeństwa) (41szt. × 0,16m2) |  |  |  | 0
| D.06.00.00 | 6. Roboty wykończeniowe
6.1. Umocnienie powierzchniowe terenów zielonych
32 | D.06.01.01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III | m2 | 717 |  | 0
33 | D.06.01.01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 15cm wraz z zakupem i transportem ziemi urodzajnej. | m2 | 717 |  | 0
6.2. Pobocze utwardzone kruszywem łamanym
34 | D.06.03.01a | Warstwa mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr.15cm | m2 | 1120.34 |  | 0
35 | D.06.03.01a | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV | m2 | 1120.34 |  | 0
| D.08.00.00 | 7. Elementy krawędziowe
7.1. Ustawienie krawężników betonowych
36 | D.08.01.01b | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm, wyniesione 4cm, C20/25 | m | 61 |  | 0
37 | D.08.01.01b | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm, wyniesione 0 cm, C20/25 | m | 38 |  | 0
38 | D.08.01.01b | Ława betonowa z oporem pod krawężniki, beton towarowy C12/15 | m3 | 6.237 |  | 0
dla krawężników betonowych 15×22cm wyniesionych 4cm - 30×15+15×12cm; F=0,063m2 3,843
dla krawężników betonowych 15×22cm wyniesionych 0cm - 30×15+15×12cm; F=0,063m2 2,394
7.2. Ustawienie obrzeży betonowych
39 | D.08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm, C20/25 | m | 131 |  | 0
40 | D.08.03.01 | Ława betonowa z oporem 28x10+10x16+10x16, F=0,060m2 pod obrzeże betonowe, beton towarowy C12/15 | m3 | 7.86 |  | 0
|  | 28×10+10×16+10×16cm, F=0,060m2 (131mb) 7,86 |  |  |  | 0
Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu projektowanej ścieżki dydaktycznej – Etap III w Żywcu
1 | D-M. 01.00.00. | Roboty przygotowawcze
1.1 | D-M. 01.01.01. | Obsługa geodezyjna
1.1.1 | D-M. 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim | km | 0.04 |  | 0
1.1.2 | D-M. 01.01.01. | Operat geodezyjny powykonawczy | kpl | 1 |  | 0
1.2 | D-M.01.02.02. | Usunięcie humusu
1.2.1 | D-M.01.02.02. | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15·cm | m2 | 607 |  | 0
1.2.2 | D-M.01.02.02. | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za każde dalsze 5·cm grubości | m2 | 607 |  | 0
1.2.3 | D-M.01.02.02. | Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii III humus - analogia | m3 | 333.85 |  | 0
1.2.4 | D-M.01.02.02. | Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km | m3 | 333.85 |  | 0
1.3 | D-M.01.02.01 | Wycinki
1.3.1 | D-M.01.02.01 | Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości | ha | 0.017 |  | 0
1.3.2 | D-M.01.02.01 | Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, gałęzie | mp | 3.66 |  | 0
1.3.3 | D-M.01.02.01 | Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5·km odległości, karpina i gałęzie | mp | 5.8 |  | 0
2 | D-M.02.00.00. | Roboty ziemne i fundamentowe
2.1 |  | Wykonanie wykopów
2.1.1 | D-M -02.01.01. | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii IV, samochód 5-10·t | m3 | 36.8 |  | 0
2.1.2 | D-M -02.01.01. | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10·t | m3 | 36.8 |  | 0
2.1.3 | D-M -02.01.01. | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt kategorii IV | m3 | 54.68 |  | 0
2.1.4 | D-M -02.01.01. | Rurociągi betonowe tymczasowe, Dn·600-800·mm | m | 24 |  | 0
2.2 | D-M.02.03.01. | Nasypy
2.2.1 | D-M.02.03.01. | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość 3,0-10,0·m, grunt kategorii III-IV, spycharka 55·kW (75·KM) | m3 | 2564.04 |  | 0
2.2.2 | D-M.02.03.01. | Zagęszczanie nasypów walcami, walec samojezdny wibracyjny, grunt spoisty kategorii III-IV, walec 7.5·t | m3 | 2564.04 |  | 0
2.2.3 | D-M.02.03.01. | Plantowanie skarp, dna rowów oraz skarp i korony nasypów przy robotach wodno - inżynieryjnych, wykopy, kategoria gruntu IV | m2 | 554.12 |  | 0
2.2.4 | D-M.02.03.01. | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10·m, grunt kategorii IV, spycharka 110·kW (150·KM) | m3 | 54.68 |  | 0
2.2.5 | D-M.02.03.01. | Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami | m3 | 54.68 |  | 0
2.2.6 | D-M.02.03.01. | Grodze ziemne o wysokości do 1,5·m, przy umocnieniu stopy skarpy płotkiem i narzutem kamiennym | m3 | 44.6 |  | 0
2.2.7 | D-M.02.03.01. | Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, otwory Fi 150-500·mm + zespół prądotwórczy -analogia | r-g | 107 |  | 0
2.3 | D-M.02.03.02. | Fundamentowanie - pale wielkośrednicowe fi 800 pod przyczółki
2.3.1 | D-M.02.03.02. | Wykonanie pali dużych średnic bez zabezpieczenia stateczności ścian, kategoria gruntu IV średnica pali 800 mm (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | m | 44 |  | 0
3 | M.03.00.00. | Zbrojenie elementów konstrukcyjnych
3.1 | M.03.01.02. | Zbrojenie betonu stalą A-IIIN - przyczółki
3.1.1 | M.03.01.02. | Przygotowanie zbrojenia na budowie, ściany i skrzydełka, pręty Fi do 14mm | t | 0.559 |  | 0
3.1.2 | M.03.01.02. | Montaż zbrojenia, ściany i skrzydełka, pręty Fi·do 14·mm, spawanie spawarką wirującą 500A | t | 0.559 |  | 0
3.1.3 | M.03.01.02. | Przygotowanie zbrojenia na budowie, ściany i skrzydełka, pręty Fi 16-20mm | t | 6.359 |  | 0
3.1.4 | M.03.01.02. | Montaż zbrojenia, ściany i skrzydełka, pręty Fi·16-20·mm, spawanie spawarką wirującą 500A | t | 6.359 |  | 0
3.2 | M.03.01.02. | Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN - płyta pomostowa
3.2.1 | M.03.01.02. | Przygotowanie zbrojenia na budowie, płyty współpracujące z dźwigarami stalowymi lub prefabrykowanymi, Fi·10-14 mm | t | 0.52 |  | 0
3.2.2 | M.03.01.02. | Montaż zbrojenia, płyty współpracujące z dźwigarami stalowymi lub prefabrykowanymi, Fi·10-14 mm, spawarka | t | 0.52 |  | 0
3.2.3 | M.03.01.02. | Przygotowanie zbrojenia na budowie, płyty współpracujące z dźwigarami stalowymi lub prefabrykowanymi, Fi·16-32 mm | t | 1.154 |  | 0
3.2.4 | M.03.01.02. | Montaż zbrojenia, płyty współpracujące z dźwigarami stalowymi lub prefabrykowanymi, Fi·16-32 mm, spawarka | t | 1.154 |  | 0
4 | M.04.00.00. | Beton konstrukcyjny
4.1 | M.04.01.00. | Beton przyczółków C30/37 w deskowaniu
4.1.1 | M.04.01.00. | Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej, podpory masywne, ściany oporowe i ściany maskujące o wysokości do 4·m | m2 | 225.9 |  | 0
4.1.2 | M.04.01.00. | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie, podpory, ściany oporowe i mury pachwinowe, z 1 pompą | m3 | 52.71 |  | 0
4.2 | M.04.01.00. | Beton ustroju nośnego w elementach o gr.<60cm C30/37 układany w deskowaniu - pomost
4.2.1 | M.04.01.00. | Deskowanie płytami inwentaryzowanymi i sklejką, płyty ustrojów niosących, płyty inwentaryzowane | m2 | 61.07 |  | 0
4.2.2 | M.04.01.00. | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie, płyty ustrojów niosących, zagęszczanie wibratorem | m3 | 10.67 |  | 0
4.2.3 | M.04.01.00. | Dylatacja ze styropianu - analogia | m2 | 1.4 |  | 0
5 | M.05.00.00 | Konstrukcje stalowe
5.1 | M.05.04.01 | Stal konstrukcyjna S355 - belki nośne
5.1.1 | M.05.04.01 | Zakup i dostawa belek nośnych stalowych | t | 2.941 |  | 0
5.1.2 | M.05.04.01 | Roboty załadunkowo-wyładunkowe, masa 1-2 t/szt. | t | 2.941 |  | 0
5.1.3 | M.05.04.01 | Transport elementów mostowych na odległość do 1 km | t | 2.941 |  | 0
5.1.4 | M.05.04.01 | Wbudowanie lub wyjęcie przęseł i dźwigarów głównych za pomocą żurawia, masa do 10·t, żuraw samojezdny | t | 2.941 |  | 0
5.2 | M.05.04.01 | Stal konstrukcyjna S355 - stężenia
5.2.1 | M.05.04.01 | Zakup i dostawa poprzecznic stalowych | szt | 6 |  | 0
5.2.2 | M.05.04.01 | Roboty załadunkowo-wyładunkowe, masa do 1 t/szt. | t | 0.571 |  | 0
5.2.3 | M.05.04.01 | Transport elementów mostowych na odległość do 1 km | t | 0.571 |  | 0
5.2.4 | M.05.04.01 | Wykonanie połączeń na śruby | szt | 36 |  | 0
5.3 | M.05.05.02. | Łożyska
5.3.1 | M.05.05.02. | Podlewki i uzupełnienia - analogia (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | m3 | 0.02 |  | 0
5.3.2 | M.05.05.02. | Montaż elementów mostowych stalowych - analogia | t | 0.059 |  | 0
5.3.3 | M.05.05.02. | Montaż łożysk o masie do 2 t - analogia | szt | 4 |  | 0
6 | M.06.00.00 | Izlolacje, nawierzchnie
6.1 | M.06.01.01 | Izolacje cienkie na zimno
6.1.1 | M.06.01.01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonane na zimno, powłoki poziome z roztworu asfaltowego, 1·warstwa, do 5·m2 | m2 | 6.5 |  | 0
6.1.2 | M.06.01.01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonane na zimno, powłoki poziome z roztworu asfaltowego, każda następna warstwa, do 5·m2 | m2 | 6.5 |  | 0
6.1.3 | M.06.01.01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonane na zimno, powłoki pionowe z roztworu asfaltowego, 1·warstwa, do 20·m2 | m2 | 54.5 |  | 0
6.1.4 | M.06.01.01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonane na zimno, powłoki pionowe z roztworu asfaltowego, każda następna warstwa, do 20·m2 | m2 | 54.5 |  | 0
6.1.5 | M.06.01.01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonane na zimno, powłoki pionowe z roztworu asfaltowego, 1·warstwa, do 100m2 | m2 | 97.7 |  | 0
6.1.6 | M.06.01.01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonane na zimno, powłoki pionowe z roztworu asfaltowego, każda następna warstwa, do 100·m2 | m2 | 97.7 |  | 0
6.2 | M.06.03.05. | Nawierzchnia na obiekcie - żywice epoksydowe
6.2.1 | M.06.03.05. | Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów pod izolację, płaszczyzny poziome i pionowe, ręczne oczyszczenie powierzchni | m2 | 54.25 |  | 0
6.2.2 | M.06.03.05. | Wykonanie nawierzchni - izolacji z żywic epoksydowych modyfikowanych na wierzchnu płyty pomostu - analogia | m2 | 54.25 |  | 0
6.3 | M.07.01.01. WPUSTY | Wpusty mostowe żeliwne
6.3.1 | M.07.01.01. WPUSTY | Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów niosących, wpusty | element | 1 |  | 0
6.4 | M.07.01.02. | Kolektor odwadniający fi 150
6.4.1 | M.07.01.02. | Montaż rur - analogia | m | 3.7 |  | 0
7 |  | Roboty mostowe wykończeniowe
7.1 | M.08.01.04. | Balustrady
7.1.1 | M.08.01.04. | Montaż poręczy mostowych, odcinki proste - analogia | t | 2.742 |  | 0
7.1.2 | M.08.01.04. | Kotwy chemiczne | szt | 104 |  | 0
7.1.3 | M.08.01.04. | Poręcze ochronne, sztywne z pochwytem z rur - analogia | m | 29.2 |  | 0
7.1.4 | M.08.01.04. | Betonowanie konstrukcji niezbrojonych, stopy fundamentowe -analogia | m3 | 1.19 |  | 0
7.2 | D-M.08.03.01. | Obrzeża
7.2.1 | D-M.08.03.01. | Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową | m | 29.4 |  | 0
7.2.2 | D-08.01.01. | Budowle betonowe o objętości 10,01-200,0·m3: fundamenty, ławy, wypady, płyty denne itp, | m3 | 1.764 |  | 0
7.3 | M-08.04.05. | Umocnienia skarp
7.3.1 | M-08.04.05. | Umocnienia skarp i dna wykonywane z lądu, betonowe | m3 | 0.366 |  | 0
7.3.2 | M-08.04.05. | Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, średniego, na skarpach o wysokości do 4·m o powierzchniach płaskich, bruk grubości 15·cm, wykonanie z brzegu | m2 | 3.66 |  | 0
7.4 | D-M. 03.05.05. | Stabilizacja gruntu
7.4.1 | D-M. 03.05.05. | Podbudowy z gruntu stabilizowanego, za pomocą sprzętu rolniczego, stabilizacja wapnem, 15·kg/m2, grubość po zagęszczeniu 10·cm | m2 | 607 |  | 0
7.4.2 | D-M. 03.05.05. | Podbudowy z gruntu stabilizowanego, za pomocą sprzętu rolniczego, stabilizacja wapnem, 15·kg/m2, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości | m2 | 607 |  | 0
7.4.3 | D-M. 03.05.05. | Podbudowy z gruntu stabilizowanego, za pomocą sprzętu rolniczego, dodatek za zwiększenie ilości spoiwa lub lepiszcza o 1·kg/m2, stabilizacja wapnem | m2 | 607 |  | 0
7.4.4 | D-M. 03.05.05. | Podbudowy z gruntu stabilizowanego, za pomocą sprzętu rolniczego, dodatek za doziarnienie w ilości 0,01·m3/m2 | m2 | 607 |  | 0
7.5 | D-M. 03.00.00. | Podbudowy
7.5.1 | D-M. 03.04.02. | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm | m2 | 60.7 |  | 0
7.5.2 | D-M. 03.04.02. | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm | m2 | 60.7 |  | 0
7.5.3 | D-M. 03.04.02. | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości | m2 | 60.7 |  | 0
7.6 | D-M.09.00.00. | Nawierzchnia
7.6.1 | D-M.09.02.01. | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV | m2 | 57.76 |  | 0
7.6.2 | D-M.09.02.01. | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7·cm | m2 | 57.76 |  | 0
7.6.3 | D-M.09.02.01. | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy | m2 | 57.76 |  | 0
7.7 |  | Humusowanie
7.7.1 | D-M.01.02.02. | Umocnienie skarpy matą przeciwerozyjną - analogia | m2 | 550.46 |  | 0
7.7.2 | D-M.01.02.02. | Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5·cm | m2 | 550.46 |  | 0
7.7.3 | D-M.01.02.02. | Dodatek za każde następne 5·cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp | m2 | 550.46 |  | 0
Łącznie netto | [5 empty] | 0